株式会社　石油産業技術研究所　　保安教育テキスト

第５章　工事管理

目次

１． 工事管理全般 1.1 工事計画 1.2 施工要領 1.3 工事着工許可条件 1.4 工事着工前打ち合わせ 1.5 工事着工 1.6 工事完成 ２． 工事管理体制 2.1 工事管理組織 2.2 工事の規模と管理方法 2.3 毎日の工事管理 2.4 工事役割分担 ３． 安全管理 3.1 安全管理体制 3.2 安全教育 3.3 危険予知活動 3.4 安全パトロール 3.5 緊急時の措置 3.6 工事監督者の安全衛生管理義務 ４． 工事施工上の注意点 4.1 一般事項 4.2 仕切板の管理 4.3 火気使用工事 4.4 高所作業 4.5 足場仮設工事 4.6 容器内工事 4.7 クレーン使用工事 4.8 その他重機使用工事 4.9 トラブル事例

第５章　工事管理

４．工事施工上の注意点

4.1 一般事項

1)  指示事項

(1) 労安法(第31条の３)に基づき注文者はその請負人に対し違法な指示をしてはならない。

(2) 工事の種類・状況・場所・天候・環境に応じて的確な指示を出すことが重要である。

(3) 工事施工中疑義が生じた場合は、各個人で判断・処置するのではなく、工事担当者の指示を仰ぐこと。

(4) 特に注意を要する工事

①塔槽等（タワー、ドラム、塔槽類、熱交換器、加熱炉、煙道、配管、暗渠、排水桝、船槽）その他酸欠または有害ガス，粉塵の滞留するおそれのある設備内作業

②運転中、あるいは内部に毒物・危険物およびガス等が存在し、または存在の恐れのある塔槽類・熱交類・回転機械類・配管等の工事

③その他災害の発生する恐れのある工事

(5) 悪天候時の作業禁止（強風、大雨、大雪等）（安衛則第522条）

高所で作業を行う場合、当該作業の実施について危険が予想される時

(6) 作業に使用する機械・工具類は、使用前に点検・整備を行う。

(7) 作業場所の整理・整頓に心掛ける。

(8) 工事が輻湊するときは、上下作業等発生しないように調整する。

(9) 指示事項は、必ず文書化する。

2)　健康管理

(1) まず、自分自身が心身共に健康であることが大切である。同時に作業する人の健康状態にも気を配り個々の体調を把握することが必要である。例えば、朝のミーティング時に声をかけて、今日のその人の健康状態を確認することも必要である。

(2) 持病がある人、体調の悪い人には、特殊な作業をさせないようにする。

(3) 年１回は、定期健康診断を受ける。（安衛則第４４条）

3)　保護具

(1) 作業場所において決められた保護具を必ず装着する。

(2) 毒物・危険物・ガス等の存在が予想される場所においては、あらかじめ保護具を装着して作業にかかるとともになるべく風上で作業をするように心掛ける。

(3) 保護具は、いつでもすぐ使えるように点検・整備を行い、正しく装着できるように装着訓練を定期的に行うのが望ましい。

(4) 作業内容に応じて自分の身は自分で守る意識で必要な保護具は必ず装着して作業を行う。

4)　作業環境

作業環境を快適な状態に維持管理する（労安法第71条の２）ことは、作業員の健康管理にもつながりまた、公害（臭気・騒音等）防止にもつながる。

5)　その他

・人は一度に複数の刺激を感知することはできない。
一つのことに集中すると、他のことに注意を払えなくなる。注意力は持続しない。
（３０分法則）

・人は誰でも、物忘れする。特に疲労すると物忘れがひどくなる。

・人間は生まれつき、誰でもエラーしやすい性質を持っている。

・エラーを減らすために必要な安全ルールを習慣化する。

・作業の前に刺激を作る。

・危険を防止・予知するしくみを作り、活用する。

・仕事をネットワークで行う。

・ヒヤリハット活動で危険に対する感性を高める。

・小さなことを大切にする。

・小さなヒヤリで大きく騒ぐ。

・小さなトラブルから大きな教訓を得る。

・小さな気がかり、小さな疑問を大きく取り上げる。

・小さな会話をたくさん持つ。

・小さな作業を大切にする。

・小さな心使いを大切にする。

・小さな情報を大切にする。

・小さな改善を大切にする。

・小さな変更を慎重に行う。

4.2 仕切板の管理

仕切板の取付は機器、配管類の点検および補修時、他関連機器との縁切りを行い工事施工時の安全を確保する事を目的とするものであり、主な仕切板の使用目的について以下に記す。

1)　仕切板の種類

(1) 永久仕切板

機器、配管等の使用停止および用途変更により、他関連機器等との縁切りを目的とした仕切板であり長期間の使用に耐える腐れ代を加算した板厚とする。

(2) 縁切り用仕切板

工事および点検時に、稼働装置や稼働配管との縁切りを目的とした仕切板であり短期間で取り外しを行うため、特に板厚に腐れ代を加算する必要はない。

(3) 工事用仕切板

配管および機器の単体テストを目的とした仕切板であり、テスト圧に十分に耐えられる板厚が要求される。

2)　工事計画

(1) 仕切板管理リストの作成

①運転管理部門、保全管理部門は、工事内容および工事方法を協議し仕切板の取付場所、パージ方法を決定する。

②運転管理部門は、仕切板管理リストを作成し保全管理部門に提出する。
（仕切板管理リストには必要に応じて略図を添付する）

③仕切板管理リストには取付場所、番号、サイズ、レーティング等を記載するとともに内部流体の種類、残圧確認箇所の有無、エアーラインマスク等保護具装着の要否等も記載する。

④保全管理部門は運転管理部門より提出された、仕切板管理リストに基づき、仕切板取付場所の確認を行い仮設足場、保温等付帯工事の有無、使用するガスケット等を追記して関係部署に配布する。

(2) 工事着工前打ち合わせ

①保全管理部門は着工に先立ち関係部署と着工前打ち合わせを開催し、仕切板取付場所、立会区分、日程、パージおよび工事方法等の確認を行う。

②保全管理部門は、工事施工会社に仕切板の整備、ガスケット等の手配を指示する。

3)　仕切板取付

(1) 滞油処理、残圧確認

①運転管理部門は滞油処理が終了し、工事着工が可能な状態で工事管理部署に引き    渡しを行う。

②保全管理部門は立会区分により、関係部署と仕切板取付場所の確認を行い残圧等が    無いことを確認のうえ工事に着工する。

(2) 保護具装着

残圧が確認された場合は、保護具装着の要否について関係部署と協議する。特に薬品、有毒ガス等の系統の場合は個々の性状に合った保護具を選定する。

(3) フランジ開放

①ボルト、ナットの取外しは、内部流体に応じノンスパーク工具を使用する。

②ボルト、ナットは一度に外さず、作業性のよい場所数カ所を残しフランジを少し拡げ安全を確認後開放する。

(4) 仕切板取付

①フランジ面に傷・異物の無いこと、仕切板とガスケットがリストと合っていることを確認後、取付を行う。

②立会者は仕切板取付後、ボルト、ナットが完全に締まっていることを確認し、仕切板管理リストに取付日、立会者のサインを記入する。

③工事期間に余裕がない場合は、事前にボルト、ナットの差し替えを行い、工期の短縮を図る。

(5) 仕切板取外し復旧

①仕切板取外し時は、バルブ等の中漏れにより内部が加圧されている場合があるため、    取付時に準じてフランジを開放する。

②立ち会い者はフランジ面に傷、異物の無いこと、ガスケットが正規の物であることを確認後にフランジを復旧する。

③フランジの片締め、ボルト、ナットが完全に締まっていることを確認後、仕切板管理リストに取外し日、立会者のサインを記入する。

(6) 仕切板の管理

仕切板取付時に、用途、管理部署等を明確にするため仕切板管理札の取付を行う。管理札には「取外し禁止」、「許可なく取外禁止」等の文字を記載し仕切板の目的により色分けし管理部署名を明記する。

4.3 火気使用工事

1)　工事現場における火災・爆発の危険性

工事現場において火災・爆発の危険性が考えられるのは､次のような場合である｡

(1) 装置の定修工事時に､可燃性または爆発性物質が存在する場合

(2) 装置の定修工事または増設・改造工事に際し、隣接装置が稼働している場合

(3) 工事用資材または機材に可燃性または易燃性のものを使用する場合

これらの事故は一旦発生した場合､加速的に拡大し重大な災害を引き起こすこととなる｡そのため、発生防止の考慮が特に重要となる｡

2)　基本的な対策

火災・爆発事故防止の基本的な対策としては以下が考えられる｡

(1) 要因の調査

可燃物､可燃性ガス､蒸気等が残存もしくは漏洩し､または侵入した原因や状況を調査し､対策を行う｡

(2) 可燃性ガスの検知

①可燃性ガス等の常時検知を行い､安全性の確認をする｡

②可燃性ガス・蒸気の確認には可燃性ガス測定器を用いるが､比較的長期となる作業場所またはガスの侵入の恐れが永続的な作業雰囲気においてはガス検知警報設備を設置すべきである｡

(3) 作業指揮者の選任

可燃性ガス・蒸気による火災・爆発の危険がある場所での作業においては､作業指揮者を指名し､当該作業の指揮を行わせる｡

(4) 通風・換気・除塵等の措置

①引火性の物の蒸気､可燃性のガスまたは粉塵が存在し､火災・爆発を生ずる恐れが    ある場所については､通風・換気・除塵等の措置を講ずる｡

②火気を使用する作業または研磨機・たがねを使用する等火花を発する恐れがある    作業を行うときは､酸素を通風または換気のために使用してはならない｡

(5) 着火源に対する措置

①爆発の危険のある場所で使用する電気機械器具は､防爆構造のものを使用しなければならない｡

②車両や発電機も点火源となりうる｡

③工具類はノンスパーク製のものを用いる｡

(6) 修理・改造の方法

改造・修理等の作業を行う場合には､作業の方法および順序を決定し､あらかじめ関係作業員に周知させる｡また､バルブ・コックを閉止または仕切板を施し､かつ開放禁止の表示を行う｡

(7) 溶接など火気を使用する際の措置

①油類等危険物の存在する配管または容器に溶接､溶断その他火気を使用する場合には､ 内容物を除去した後でなければ作業してはならない｡

②適切な箇所に消火器を設置しておく｡

(8) 地下作業現場等での措置

①可燃性ガスが発生する恐れのある地下作業場等においては､ガス濃度を測定する者を指定し､毎日作業開始前にガス測定を行う｡

②可燃性ガス濃度が爆発下限界の25％以上であることを認めた場合には､直ちに作業員を退避させ､点火源となるものの使用を停止し､かつ通風・換気等を行う｡

(9) 静電気の除去

危険物の収納､注入設備､化学設備等で静電気による爆発または火災が生ずる恐れがある場合には､接地その他の静電気を除去するための措置を行う｡

(10)火花の飛散防止

溶接・溶断・グラインダーの作業または電気のスパークなどによって発生する火花は､すべて可燃性ガスの点火源となりうる｡なお､可燃性ガスの着火実験では、ガス濃度が爆発限界内にあれば飛散した火花によって引火することが確認されている｡したがって､火花の飛散範囲に可燃性ガスがあれば飛散防止対策として防火壁等を設置する必要がある｡

(11)排水口等のシール

排水口には引火性物質の蒸気､可燃性のガスが充満している事があり､火災・爆発を生じる可能性が高い｡したがって､土のう等を用いてシールすることが必要である｡

4.4 高所作業

高所作業を行う場合、足場仮設、安全帯の装着、飛来・落下災害の防止、立入禁止の措置などの対策を講じる必要がある。

1)　足場仮設

(1) 足場の組立・解体作業を行う場合、作業環境（障害物など）を考慮し、工事監督者・施工会社責任者・足場組立等作業主任者で施工計画を立案し安全な作業床を設ける。

(2) 足場の組立・解体作業を行う場合、施工会社の有資格者のうちから足場組立等作業主任者を選任すること。（安衛則565条参照）

(3) 足場組立等作業主任者は、作業着手前に当該作業に従事する者に対し、安全対策の周知徹底を図ると共に、作業手順・資材の点検・器具工具の点検・上下作業、混在作業の調整・その他必要事項について直接指揮を与える。（安衛則564条、566条参照）

(4) 高所作業床の端、開口部で墜落の恐れのある箇所には、囲い・手摺・覆いなどを設ける。（安衛則519条参照）

(5) 高所作業床の端、開口部で手摺などを設けることが困難な場合、または臨時にこれらを取り外す場合は安全ネット（防網）を張り、安全帯を取り付けるための設備を設ける。（安衛則563条３参照）

2)　安全帯の装着

(1) 高さが２ｍ以上の箇所で作業をする場合で規定の作業床を設けることが困難な場合、安全ネット（防網）を張り作業者に安全帯を使用させる。（安衛則518条２参照）

(2) 安全帯をさせる場合は、安全帯を安全に取り付けるための設備を設け、随時点検し異常の有無を確認しておく必要がある。（安衛則521条参照）

(3) 安全帯は装着前に必ず点検し、ロープが油・薬品などにより硬化したもの、毛ばたち、編み込みの緩み、ロープ・ベルト・フックに損傷などのあるものは使用しない。

(4) 安全帯は、構造物の柱・はりなどに直接ロープを巻き付けるか、または親綱を設置して使用する。

(5) 安全帯の取付け位置は、落下した場合に落差が少なくなるよう配慮するなど正しい使い方をすること。

3)　飛来・落下災害の防止

(1) 高所作業時で、物体が飛来する危険性のある場合は、飛来防止の措置を講じること。（安衛則538条参照）

(2) 高所作業時で、物体が落下する危険性のある場合は、防網を設けるなどの落下防止措置を講じること。（安衛則537条参照）

(3) 資材・部品などの上げ降ろしには、つり網・つり袋などを用い、つり部は緊結しておくこと。

(4) 高所に仮置きした資材・足場材などは緊結しておくこと。

(5) 高所にある作業床に、資材・工具などを放置しない。止むを得ない場合は、落下しない場所に置くか、緊結・収納などの落下措置を行う。

4)　立入禁止の措置

高所において、足場仮設の設置・解体作業などを行う場合は、部外者が作業場所に立ち入らないように、柵囲い・ロープ囲い・立入禁止の表示を行うなどの措置を講じると共に監視人を配置すること。（安衛則530条参照）

5)  その他

(1) 上下作業は極力避けることを原則とするが、止むを得ず行う場合には充分な飛来・落下防止対策を講じること。

(2) 混在作業となる場合は、予め関係監督者が打ち合わせを行い上下作業が発生しないように調整する。

(3) 高所作業には熟練者を従事させ、身体不調者は就労させない。

(4) 服装および安全保護具は、高所作業に適したものを使用する。

(5) 強風・大雨・大雪などの悪天候のため、作業の実施について危険が予想される場合は、作業を中止させる。（安衛則522条参照）

(6) 高所作業を行う場合は、作業を安全に行うために必要な照度を保持すること。
（安衛則523条参照）

(7) 「立入禁止」「頭上注意」「足もと注意」など危険を防止するための標識を有効に活用する。

4.5 足場仮設工事

タワー、パイプラック等の高所にて、架台等が設置されていない場所での工事を行う時は仮設作業床を設置する。また、高さ２ｍ以上で作業を行う場合は墜落災害防止のため足場を仮設して作業床を設ける。

1)  足場の種類（鋼管）

(1) 単管足場

①足場用鋼管、足場板、固定ベース金具、継手金具(クランプ)、等の部材にて構成

②高さは原則として31ｍまでとし、積載荷重は１スパンあたり400㎏以下とする。

③部材は鋼管製または、アルミニウム製を使用する。

④建地間隔は1.8ｍ以下に、梁間間隔は1.5ｍ以下にする。

⑤布は地上からは２ｍ以内に取付け、２段目からは1.8ｍ以内の間隔とする。

⑥根がらみは全て取付ける。

⑦建地の脚には固定ベースを使用する。また地盤の軟弱な場所は敷板等の養生を行う。

⑧作業床は作業場所全面(幅0.4ｍ以上)に足場板(隙間3cm以下)を敷設して、番線で固定する。

⑨手摺りは作業床の床面より高さ0.9ｍ以上とし、中さん付きとする。

⑩中さんは床面より0.2ｍと0.6ｍの位置にて、建地の内側に取付ける。

⑪壁つなぎは垂直方向５ｍ以下、水平方向5.5ｍ以下の間隔に取付ける。

⑫筋かいは45°内外で自在クランプを用いて、建地と交差するところを必ず緊結する。

⑬昇降用梯子は床面90°方向に設置する。

⑭昇降口は中さんを取付けずチェーンにて取外し可能な構造とする。

(2) 鋼管吊り足場

①足場用鋼管、足場板、固定ベース金具、継手金具(クランプ)、吊りチェーン、番線等の部材にて構成

②支持用チェーンは足場板４枚以内に各梁ごと必要数配置する。

③けたは1.5～1.8m間隔に吊る高さの梁下1.2ｍ以下に設置する。

④根太は1.5～1.8m間隔にクランプにて緊結する。

⑤手摺りは作業床の幅および梁からの高さを考慮して設置する。

⑥吊り足場上では脚立,梯子,踏台等を使用しない。

4.6 容器内工事

容器内工事では、塔（タワー）、槽（ドラム、塔槽類）内工事について述べる。

1)  工事計画

工事実施前に以下の内容を確認する。

(1) 工事内容、工程、装置内の特殊事情、安全対策について詳細な打ち合わせを行う。

(2) 請負会社と工事内容、作業手順について確認の打ち合わせを行う。

(3) 工事の必要資材の仕様、数量について確認する。

(4) 関連工事等の有無について確認を行う。

2)　工事着工前の準備

運転管理部門は容器内容物を処理し、水洗、スチーミング等を行いパージする。

保全管理部門は工事着工前に以下の仮設計画を検討する。

(1) 資材、仮設機材設置場所、重機の進入経路および保護養生の確認

(2) 塔・槽内外部の足場仮設数量の確認

(3) 仕切板取付、取外し箇所、サイズ、数量の確認

(4) 工事に使用する機材、工具の準備と整備の確認

(5) 産業廃棄物の保管、処理方法（硫化鉄スケール、スラッジ等）の確認

(6) 容器内容物の処理、パージ完了の運転管理部門への確認

(7) 内部照明器具の確認

(8) 保温･保冷材の脱着有無の確認

(9) クレーン車等の重機の選定と手配の確認

3)　作業主任者の選任

労働安全衛生法に従い、足場組立等作業主任者、玉掛け作業主任者、酸素欠乏危険作業主任者、その他作業に必要な作業主任者を選任し、作業場所に氏名および必要事項を掲示すると共に、腕章にて関係者に周知する。

4)　マンホール等の開放

(1) マンホール等の開放は、残圧、滞油の有無、スチームパージの実施状況および内部温度の低下を確認後実施する。

(2) ボルトナットの取外しに使う工具は、プラント状態、火気制限がある場合はノンスパーク工具（ベアロン製）を使用する。

5)  ガス検知

塔・槽・タンクなどすべての容器に入る場合は、必ず運転管理部門の行うガス検知を受け合格しなければはならない。可燃物、有害物の基本的な除去が行われても、開放直後の容器内は石油ガスまたは蒸気･有毒ガスなどが残留していることもあり、爆発雰囲気、酸欠状態など危険な場合が多い。

従ってスチームパージ、換気を充分に行い、内部作業が可能な状態にした後にガス検知を行いガス検知に合格した箇所はマンホール付近にその旨表示する。

内部作業をする場合はマンホール付近に作業中であることを掲示し、監視人を配置し、誤ってマンホールを閉止したり、ガスを導入することのないようにする。

また、容器内作業に先立ち容器内のガスその他の成分を十分に調査・検討し対応策を立てておく。過去にもこれら容器内ガスによる酸欠トラブルが発生しているので十分に注意する。

6)　通風・換気

塔・槽内で溶接・アルミ溶射作業をすると、これに附随してヒュームやCOガスなどが発生する。また硫化水素など有毒ガスを含むスケールを除去する際にも、スケール拡散によりガスが発生するので常時十分な換気を行う。

また、容器内でアセチレンガスなど可燃性ガスを使用する場合は、休憩時に手元だけでなく元バルブも完全に閉止し漏洩ガスが容器内に充満しないよう注意するとともに換気にも注意する。

7)　自然発火

硫化鉄スケール・重質油を含んだウエスや保温材などは大気に触れると自然発火することが多いので注意が必要である。特に硫化鉄スケールは塔・槽内でもマンホール開放により大気と接触して発火する。掃除などにより除去した硫化鉄スケールは水を入れた容器に保管する。

8)　その他入槽作業上の留意事項

(1) 圧力テストに使用した窒素ガスまたはプロセス流体などが点検対象の系内に流入しないよう、仕切板その他で点検対象範囲を隔離し取外し禁止などを表示すると共にその実施結果を確認する。また工事の進捗に伴いこれらを変更することがあるのでその都度関係者と共に確認する。

(2) 必ず2人以上で行動し、緊急時に対応する。

(3) ボイラーの蒸気ドラムなど底部に開口部がある場合は、ペンその他入槽者の所持品をドラム内に落とすと回収できない構造のものもあるので、所持品は槽外に置き内部に持ち込まないなどの注意を払う。

(4) マンホールなどの閉止に先立ち内部作業の終了状況および内部に人のいないことを確認する。

9)　内部部品の取外し

(1) 塔・槽内のボトムノズルはゴミ、スケール等の異物が入らないように養生をするか、第1フランジを切り離し仕切板を挿入する。

(2) トレイおよびマンウェイ等の取外し

①取り外すトレイに番号札を取付ける。また合いマークを記入し組立時に間違いのないようにする。

②トレイのボルトナット、トレイキャップ等は損傷しないように取り外し、清掃整備する。不良品は取替を行う。

(3) デミスターおよびインターナル部品の取外し

①取り外したデミスター、インターナル部品は、機器番号、取付位置、方位札を付け保管する。また、合いマークを記入し組立時に間違いのないようにする。

②硫化鉄スケールにより自然発火の恐れのあるものは即水洗する。

(4) 塔・槽内部にコーティングまたはライニングがされている機器内では、金属工具類の落下等により傷つけないようにする。

10) 内部清掃

(1) 清掃

内部の状況により蒸気清掃、水清掃、空気清掃、手工具清掃およびその組み合わせとする。

①蒸気清掃…低圧スチームを絞ったノズルより噴射して、スケール、ゴミを除去する。

②水、空気清掃…絞ったノズルより工業用水、エアーを噴出して、スケール、ゴミを

除去する。

③手工具清掃…ほうきおよびスクレーパ等によりスケール、ゴミを除去する。

(2) デミスターの清掃

デミスターは分解し、水またはスチームにより洗浄を行う。洗浄直後取付復旧する場合は、水分を完全に除去する。

11) 検査

(1) 清掃完了後、各種検査を実施する。尚、清掃実施前に汚れ状況を確認する。

(2) 検査結果により補修工事を行う。

12) 内部部品の復旧

塔・槽類のインターナルはその設備の本来の目的を発揮させるため、特に細心の注意が必要である。

(1) トレイおよびマンウェイ組込み

①トレー取付前にパッキングを確認する。

②取外し時に付けた番号札を確認し、間違いのないよう取付ける。

(2) デミスターおよびインターナルの組込み

取外し時に付けた番号札を確認し、間違いのないよう取付ける。

13) マンホール等の閉止

(1) 塔・槽内部に人がいないことを確認する。

(2) 塔・槽内部に工具等の置き忘れのないことを確認する。

(3) マンホール等のガスケット面の清掃状態および傷の有無を確認する。

(4) ガスケットにシート材、ボルトナットに指定の焼付防止剤が塗布されているか確認する。

(5) 復旧するガスケットの材質、形状を確認する。

4.7 クレーン使用工事

1)  免許・資格

(1) 免許

クレーン（吊上荷重５トン以上）、移動式クレーン、デリック運転士

(2) 技能講習

玉掛、床上操作式クレーン（吊上荷重５トン以上）、移動式クレーン（吊上荷重１トン以上５トン未満）

(3) 特別教育

クレーン（吊上荷重５トン未満）、移動式クレーン（吊上１トン未満）

2)  移動式クレーンの運転・作業における災害発生原因

災害発生原因の主なものは次の通りである。

(1) 未熟な運転技術

(2) 取扱い知識の不足

(3) 粗暴運転

(4) 運転操作のミス

(5) 経験の過信

(6) 馴れ合い運転及び作業

(7) 安全装置の警報無視または機能の停止

(8) 安全意識の欠如

(9) 作業手順の不遵守

(10)機械、安全装置等の点検・検査の不足

3)  災害に結びついた原因

(1) 複数施工会社の共同作業での問題点

①作業開始前の打ち合わせ事項がほとんど守られていなかった。

②業務分担が明確にされていなかった。

③相互の連絡・調整が不十分であった。

④全体の作業指揮者が選任されていなかった。

⑤移動式クレーンおよび作業者が、それぞればらばらの行動をした。

⑥合図の統一がなされていなかった。

(2) 作業開始前の確認および安全意識の欠如

①作業開始前点検を行わなかった。

②路肩が狭いので、アウトリガーを充分に張り出さなかった。

③吊り荷の下に作業者がいないか確認せずに、吊り上げ作業を行った。

④吊り荷の積み方が悪く、また卸し場所が狭かった。

⑤高圧線接近作業で感電防止の措置を講じなかった。

(3) 規制、作業基準の不徹底

①安全装置の警報を無視したり、機能を停止させて移動式クレーンの運転を行った。

②合図者が吊り荷の下の作業者を安全な場所に誘導避難しなかった。

③ジブ組立・解体作業基準が確立されていなかった。

④定格荷重を超える荷を吊った。

⑤作業指揮者を配置しなかった。

4)  作業開始前に行うこと

(1) 事前に現場監督者、作業者と作業方法・手順等についてよく打ち合わせを行うこと。

(2) 合図者を決めること。

(3) 作業前には必ず点検を行い、無負荷のならし試運転を行うこと。

この時、安全装置、警報装置、ブレーキ等の機能を確認すること。

(4) 作業する場所およびジブが旋回する範囲に障害物がないことを確かめておくこと。

(5) 移動式クレーンの地盤が強固であるか確認すること。軟弱なところでは養生するなどの適切な処置を行うこと。

(6) 機体を水平に設置すること。

(7) アウトリガーを完全に張り出すこと。

(8) 引き継いで作業を行う場合、作業前に引き継ぎ事項に対する必要な措置を取ってから慎重に試運転を行い、異常のないことを確認すること。

5)  安全運転（安全作業）のポイント

(1) 定められた合図者の合図に従って運転し、常にジブ先端の動きおよび吊荷の状態に注意すること。

(2) 粗暴な運転は行わないこと。また、定格荷重を超える荷を吊り上げないこと。

(3) 吊り荷の横引き、斜め吊りは行わないこと。

(4) クレーン作業中は、下部走行体のトランスミッションは中立とし、トラッククレーン、ホイルクレーンはパーキングブレーキを掛けておくこと。

(5) 作業中であることの標識や監視人を配置して、作業者の危険防止と通行者や通行車両に危害を与えることのないよう配慮すること。

(6) 指定されたジブの傾斜角を超えてジブを起伏させないこと。

(7) 作業を開始する時および旋回を行う前には警報を鳴らし周囲の人の注意を促すこと。

(8) 荷を吊る場合は、必ず荷の重心の真上で吊ること。また、巻上げは衝撃を与えないようにゆっくりと行い、地切りしてから一旦停止し、吊り荷の水平、機械の安定、玉掛けワイヤーロープの掛かり具合等に異常が無いことを確認してから巻上げること。

(9) 荷の上に人を乗せて吊り上げたり、吊荷の下に人を立ち入らせないこと。

(10)作業中、移動式クレーンが傾くことの無いよう、地盤の状態に十分注意すること。

(11)移動式クレーンは一般に後方より側方の方が安定性が悪いので、後方で吊った荷を側方に旋回する時はクレーンが転倒しないように注意すること。

(12)運転者は荷を吊ったまま、運転位置を離れないこと。また作業を中止する時は、必ず吊り荷を降ろしておくこと。

(13)重量物を吊って旋回するときは低速で行うこと。

(14)巻き下げ速度は、吊り荷によって加速され速くなりやすいので、着床前に一旦停止してから徐々に巻き降ろすこと。

(15)荷の巻き上げ、巻き下げ中、急ブレーキを掛けないこと。

(16)ブレーキをロックする時は、歯止めの状態を確認すること。

(17)旋回、ジブの起伏を急激に行わないこと。

(18)風のあるときは作業を慎重に行うこと。１０分間の平均風速が１０ｍ／ｓ以上の時は、作業を中止すること。

(19)共吊りは原則として行わないこと。やむを得ず２台の移動式クレーンで共吊りを行う場合は、作業指揮者の直接指揮の元に、次の点に留意して慎重に行うこと。

①事前に関係者と十分打合わせを行うこと。

②なるべく同じ能力の移動式クレーンを使用すること。

③移動式クレーンの配置を適切にすること。

④玉掛け用ワイヤーロープの選定、掛け方を適切にすること。

⑤１人の合図者の合図により作業を行うこと。

⑥原則として、作業は巻上げ、巻き下げのみで行うこと。

(20)荷を吊ったまま走行しないこと。

(21)クレーンを移動するときは、ブームおよびアウトリガーを完全収納すること。

(22)電線、高圧線の近くで作業を行う場合は、送電が停止されているか、感電防止用の囲いが設置されているか、電線に絶縁用防護具が装着されているか、監視人が置かれているか等を確認すること。

(23)誤ってジブ、ワイヤーロープが電線に接触した時は、ジブ、ワイヤロープを電線から離すか、または電流が絶たれるまで可動式クレーンの運転室内にいること。移動式クレーンから出る場合は飛び出すようにすること。ステップを伝わって降りることは絶対しないこと。地上にいる人には、機体、フック等に絶対触れさせないこと。

(24)運転中は、クレーンの各部の異常な音響、振動、発熱、臭気等に注意し、異常を発見した際には直ちに運転を停止して原因を調べるとともに、上司に報告して指示を受けること。

(25)運転中に、掃除、給油、修理等は行わせないこと。

4.8 その他重機使用工事

1)　運転資格

建設機械の作業を行う者は以下の教育を受けなければならない。

(1) 技能講習

機体重量が３ｔ以上の建設機械の運転操作

(2) 特別教育

機体重量が３ｔ未満の建設機械の運転操作

2)　作業前点検

建設機械を使用するにあたり以下のような自主検査を行わなければならない。また、検査証を備え付ける。

(1) 特定自主検査

１年以内ごとに１回

(2) 定期的な自主点検

１月以内ごとに１回

(3) 作業開始前の点検

その日の作業開始前

3)　点検内容

上記の自主検査は項目ごとに点検内容が定められている。

(1) 特定自主検査は、自主検査指針を参照のこと。

定期的な自主検査は以下の項目について行う。

①ブレーキ、クラッチ、操作装置及び作業装置の異常の有無

②ワイヤーロープ及びチェーンの損傷の有無

③バケット、ジッパー等の損傷の有無

(2) 作業開始前の点険は以下の項目について行う。

①ボルトナットが緩んでないか

②タイヤの破損や磨耗はないか

③エンジン始動後、各計器に異常はないか

④オイル、グリースなどの補給は適正か

⑤燃料塔槽類の水抜きはしたか等

4)  建設機械の使用に係わる危険防止

(1) 調査および記録

地形、地質などの調査と結果の記録

(2) 作業計画

重機の種類、能力、運行経路、作業方法などの決定

(3) 制限速度

地形、地質の状態などに応じた速度の決定と遵守

(4) 転落等の防止

路肩の崩壊、地盤の沈下の防止、道板鉄板等の養生、誘導員の配置

(5) 接触の防止

接触危険箇所への立入禁止、誘導員の配置

(6) 使用の制限

構造上の安定度、最大使用荷重などの遵守

(7) 用途外使用の制限

主たる用途以外の使用の制限

5)  作業時の注意事項

(1) ショベル系掘削機械

①積み込みは平坦な場所で行い必要があれば整地する。

②バケットに荷を積んで走行する時は、バケットを地面近く迄下げて低速で走行する。

③急発進や急停止、急旋回は行わない。

④バケットやダンプトラックからこぼれ落ちた岩石は取り除いておく。

⑤用途以外の使用は行わない。

⑥作業員を作業半径内に立ち入らせない。

(2) ダンプトラック

①構内速度を低速に設定する。（20km/h程度）

②原則として車両同士の追い越しを禁止する。

③勾配の急な上り坂の頂上や下り坂、見通しの悪い交差点、急なカーブは標識を設置

し徐行する。

④タイヤの磨耗状況、空気圧などのチェック

⑤積載荷重を超えて荷を積まない。

(3) 杭打ち機

①組立、解体移動は作業指揮者を選任し作業を行う。

②アースは規定の電線で確実に取る。

③キャプタイヤケーブル、油圧ホースが損傷しないよう養生する。

④走行路は水平にし、不同沈下のないように鉄板等で養生をする。

⑤運転者が運転位置を離れるときはハンマを降ろし電源スイッチを切り逸走防止措置を講ずる。

4.9 トラブル事例

1)  仕切板・配管脱着時のトラブル

(1) フランジ開放時、風下で作業中の作業員が配管内の残留ガスを吸って倒れた。

(2) 高所作業時、工具（スパナ）を落とし、下に有った器具を壊した。

(3) 仕切板を取外しガスケットを挿入する時、寸法違いのものを入れたためテスト時  漏洩した。

(4) 鋳物バルブにＲＦフランジの配管を接続した為配管熱膨張により破損した。

(5) 規定以下の厚さの仕切板を使用したため、配管テスト後に抜けなくなった。

2)  火気使用時のトラブル

(1) 溶接キャプタイヤケーブルが被覆不良で焼損した。

(2) 電工ドラムに漏電遮断器がなかったため、サンダーの絶縁不良で感電した。

(3) フランジ溶接時配管に内圧がかかり、ヘキサプラグが飛んだ。

(4) 高所作業の火気養生が悪かったため、火の粉により地上のケーブルが焼損した。

(5) 溶接作業中に落下した溶接火の粉がトレンチ内で発煙した。

(6) 配管工事場所近くで塗装を行ったところ、塗料に引火した。

(7) 粘土シールで作業中、オペレーターが上流バルブを開放したためシールが抜けた。

3)  高所・足場組立作業時のトラブル

(1) 足場組立時材料を吊っていたところ、ロープから擦りぬけ落下した。

(2) 足場板の結束不良のため、作業員が足場板と共に落下した。

(3) 作業員が足場板上を移動中、工具につまずき工具を落下させた。

(4) 煙突塗装中に高所で塗料缶を倒し、周辺の車両等の上に塗料が飛散した。

(5) 塔槽類側板の錆落し中スケールが飛散した。

4)  容器内作業時のトラブル

(1) 塔槽内の清掃中に作業員が酸欠で倒れた。

(2) 槽内の清掃中スケール（硫化鉄）が発火した。

(3) 槽内の酸欠防止の為空気を送気するところ間違って窒素線を接続した。

(4) 塔槽類の屋根板ガス切断時に屋根裏の油分が燃焼、発煙した。

(5) 塔槽類内面アルミ溶射により酸素欠乏となった。

5)  クレーン作業時のトラブル

(1) アウトリガー張出し部の路盤養生が悪く、クレーンが傾いた。

(2) 狭い場所での作業中、クレーン旋回時電灯ポールを倒した。

(3) １本吊りをして資材が落下した。

(4) 作業指示者と無線で交信中、指示間違いで壁に資材が接触した。

(5) ブームを完全に収納せずに走行したため、パイプラックを破損した。

6)　その他重機作業時のトラブル

(1) ユニック車がブームを伸ばしたまま走行し、架空配管を損傷した。

(2) バックホーにて掘削中、埋設ケーブルを折損し停電した。

(3) 大型トラックが路肩に停車中、地盤が軟弱だったため埋まり込んだ。

(4) ユニツク車で塔槽類内に機材を搬入中トラックが転倒した。

(5) トレーラーで杭打機を運搬中パイプラックに接触損傷した。

(6) 高圧電気ケーブルトレンチに大型トラックが乗り上げ蓋が損傷した。