遠心圧縮機保全工事ガイドライン

目次

1	目的	1

2	適用範囲	1

3	打合せにより確認する事項	1

3.1	着工前の打合せ事項	1

3.2	工事中毎日打合せしなければならない事項	1

4	工事仕様明細	2

4.1	準備作業	2

4.2	取り外し分解掃除	2

4.3	修理・組み立て	3

4.4	試  運  転	4

# 目的

本ガイドラインは、遠心圧縮機の保全工事一般の仕様明細について規定する。

# 適用範囲

(1) このガイドラインは、遠心圧縮機の保全工事に関する仕様について適用する。

(2) このガイドラインは、遠心圧縮機の保全工事に関する一般的事項を示すもので機器固有の特定事項については、その都度定める。

(3) このガイドラインに規定する以外の事項で安全に関するものについては関連規則にある安全規則類による。

(4) このガイドラインに定める事項等に疑義が生じた場合は、協議によって決定するものとし、独断で仕様及び手順の変更をしてはならない。

# 打合せにより確認する事項

打合せにより確認する事項は次に示すとおりとする。

## 着工前の打合せ事項

(1) 工事目的及びその範囲(工事仕様書又は別の定めによる)

(2) 機器の構造確認(図面による確認)

(3) 工程(３日間以上を要する工事については、工程表を作成のこと)

(4) 工事方法

(5) 作業担当者の確認

(6) 安全衛生に関する事項

(7) その他必要と認める事項

## 工事中毎日打合せしなければならない事項

(1) 当日作業内容及び問題点

(2) 翌日作業予定内容

(3) 検査後の修理部位、方法

(4) 安全衛生に関する事項

(5) その他必要と認める事項

# 工事仕様明細

## 準備作業

工事着工に先立って実施する準備・安全確認項目は次に示すとおりとする。

(1) 工事に必要な部品・工具・保護具等を予め準備手配しておくこと。

(2) 圧縮機の吸込み弁、吐出弁及びフレアーライン等他の系統に接続されている場合はその元弁が閉止され「開放禁止」札が付いている事を確認する。(尚、定修作業等において当該系内及び接続系内が完全にブローされ、ガスの流入のおそれがない場合は、この限りではない。)

(3) 上記閉止弁に漏洩が認められる場合は仕切板を挿入すること。

仕切板は保全ガイドライン(仕切板)による。

(4) 圧縮機の駆動機が電動機の場合は操作スタンドに「運転禁止」、「修理中」、「電源遮断」の各札が、蒸気タービンの場合は主蒸気元弁及び排気弁が閉止され「開放禁止」札が取り付けられており、かつシャフトが停止している事を確認する。

(5) 圧縮機内部に残圧及び有毒性・可燃性ガスが無いことを確認する。

(6) 温度計・圧力計等の計装電気課で管理する計器を取外す必要がある場合は予め作業日程等について連絡をすること。

## 取り外し分解掃除

(1) 一般共通事項

(a) 分解に際しては、構造を十分理解し分解の方法及び順序を間違えないようにすること。

(b) 分解に際しては、予め外部の掃除手入れを実施すること。

(c) 分解に際しては、治具等正規の工具を用い、機械部品に損傷を与えないよう注意すること。

(d) 分解に際しては、アイマークが確認できない場合はアイマークを打つこと。又、必要に応じ組み立て寸法を計測メモしておく。

(e) 取り外した部品類及び工具類は整理整頓を行い発錆、損傷の無いように油に浸けるか油を塗布したビニール・テープ等で養生をすること。

(f) スラッジ・スケール・廃ウエス等は、別途規定「工事廃材処理に関するガイドライン」に従って処分すること。

(g) 洗油は灯油を使用し廃油については、予め準備された金属容器に収納した後、指定場所へ運搬処置すること。尚特殊な溶剤等を使用する場合は、予め所属上長の許可を得ること。

(h) 直接火気使用付近での洗油使用は禁止する。

(i) 不具合箇所の修理・調整・その他取り替え部品等は、全て保全担当課員の指示によること。

(j) ボルト類等のネジ部はワイヤーブラシで手入れをして、規定の焼き付き防止剤を塗布すること。

(k) 圧縮機周りの小口径配管は損傷防止の為、必要に応じ養生等の処置を施すこと。

(l) オイル配管系のフランジを開放する場合は異物等入らないようにビニール・テープ等で養生すること。

(2) 遠心圧縮機の分解・掃除

(a) エンドカバー・ダイヤフラムの取り外しに際しては、ガイドボルト、ダイヤフラム支え台等指定の治具を使用すること。

(b) ジャーナル部、ネジ部は損傷を与えないよう保護すること。

(c) 軸受分解時、下メタル取り外しに際しローターを上げ過ぎないよう注意すること。

(d) ラビリンスの取り外しに際しては､上下接触面､ラビリンス面を保護すること。

(e) ダイヤフラムに羽根車が組み込まれた状態ではシャフトに吊具を取り付け、吊り上げ作業は行ってはならない。(ダイヤフラムで吊り、作業を行うこと)

(f) ローターの仮受に際しては、指定の受け台を使用すること。

## 修理・組み立て

(1) 一般共通事項

(a) 不具合箇所の修理、各部調整、その他部品取り替え等は全て保全担当課員の指示を受けて行うこと。

(b) 機械加工が必要な場合は保全担当課員が仕様書を作成し、それに基づいて加工を行うこと。

(c) 機械加工部品は加工後、保全担当課員の検査を受けた後組み込み作業を行うこと。

(d) ガスケット類は規格品を使用すること。

(e) カップリングのオイル給油管の噴油穴の位置を確認すること。

(f) 組み立てに際してはアイマークを確認し、正規の位置に復旧すること。

(2) 遠心圧縮機の修理、組み立て

(a) ジャーナル部、ネジ部は損傷しないよう保護すること。

(b) ダイヤフラム挿入に際しては、支え台を使用し、“Ｏ”リング等の取り付けを忘れないよう注意すること。

(c) 各軸受のオイル給油、排油ラインの汚れ、閉塞等の確認をすること。

(d) エンドカバー取り付けに際しては、ガイドボルトを使用し、“Ｏ”リング等の取り付けを忘れないよう注意すること。

## 試  運  転

試運転に際しては、別途既定している作業標準（安全細則）などに準拠して行う。

以上