## 塔槽
作成年月日：平成 年 月 日
施工管理ポイントチェックシート（塔槽類）
| 発注者／認定検査組織 |  | 施工者（元請） |  | 発注者 |  |  |  | 施工者（元請）
検 |  |  |  | 発
収 |  |  |  | 行
機器番号／法規 |  |  |  | 工事件名
工事着工日 |  | 平成 年 月 日 |  | 工事完工日 |  | 平成 年 月 日
元請会社名 |  |  |  | 元請監督者
施工会社名 |  |  |  | 施工責任者
ランク記号 |  | Ａ：発注者、元請監督者、施工責任者確認 Ｂ：元請監督者確認、施工責任者確認 Ｃ：施工責任者確認
区 分 |  | 施 工 管 理 項 目 |  |  |  | 写真記録 | ランク | 発注者 | 元請 | 施工者
事前準備 |  | ①仕様書の工事内容を確認したか。 |  |  |  |  | B
|  | ②保温・保温カバーの解体範囲は指示通リか。 |  |  |  |  | B
|  | ③足場組立範囲は指示通リか。 |  |  |  |  | B
各部開放 |  | ①開放箇所は仕様書通リか。 |  |  |  |  | B
|  | ②開放時の内部状況を記録したか。 |  |  |  | ○ | B
|  | ③旧ガスケットを各フランジ近傍に吊るし保管しているか。 |  |  |  |  | Ｃ
充填物抜出し |  | ①充填物の抜出し要領（施工要領書）を確認したか。 |  |  |  |  | B
|  | ②充填物の処理方法（荷姿・運搬場所等）を確認したか。 |  |  |  |  | B
|  | ③抜出し前に充填レベル、状態を記録（写真）したか。 |  |  |  | ○ | A
内部部品解体 |  | ①ボトムノズルを養生したか。 |  |  |  |  | C
|  | ②組立に支障をきたさない様に合マークを行ったか。 |  |  |  | ○ | B
|  | ③解体箇所は仕様書通リか。 |  |  |  |  | C
|  | ④不具合があった場合、客先に報告し 記録したか。 |  |  |  | ○ | A
内部清掃 |  | ①１検は完了しているか。（発注者に確認） |  |  |  | ○ | B
|  | ②清掃範囲、清掃方法、仕上り状態は仕様書通りか。 |  |  |  | ○ | B
補修 |  | ①仕様書通リ実施したか。又、範囲は正しいか。 |  |  |  |  | B
|  | ②補修後、客先殿の立会を受け 仕上がり状態を記録したか。 |  |  |  | ○ | A
復旧前検査 |  | ①復旧許可を受けたか。（発注者に確認） |  |  |  |  | B
内部部品復旧 |  | ①取付け状態はよいか。ガタ等はないか。 |  |  |  |  | B
|  | ②ボルト・ナット類の締付けをハンマリング等で確認したか。 |  |  |  |  | C
|  | ③復旧忘れ等はないか。 |  |  |  |  | C
充填作業 |  | ①充填前に内部に工具等の忘れ物がないか点検したか。 |  |  |  |  | C
|  | ②充填物は客先殿から支給されたものか。 |  |  |  |  | Ｂ
|  | ③充填物の充填高さ・充填量は仕様書通リか。 |  |  |  |  | B
|  | ④充填物の充填レベル確認を受け（発注者に確認）記録したか。 |  |  |  | ○ | A
各部復旧 |  | ①内部に工具等の忘れ物がないか点検したか。 |  |  |  | ○ | B
|  | ②ボトムノズルの養生を取り外したか。 |  |  |  |  | B
|  | ③シート面に傷・歪等はないか。 |  |  |  |  | B
|  | ④復旧ガスケットは仕様書通りか。 |  |  |  |  | B
又、旧品と比較を行い問題のないことを確認したか。
|  | ⑤ボルトの片締めはないか！ハンマリングで確認したか。 |  |  |  |  | B
その他 |  | ①保温・板金カバーを復旧したか。 |  |  |  |  | B
|  | ②足場を解体したか。 |  |  |  |  | B
|  | ③現場清掃を実施したか。 |  |  |  |  | C
|  | ④報告書を作成し、提出したか。 |  |  |  |  | B
特記事項 |  | ①全溶接線の１0％ドレッシング範囲、仕上り状況は仕様書通りか。 |  |  |  |  | B
|  | ②社内検査は完了しているか。（発注者に確認） |  |  |  |  | B
|  | ③官検は完了しているか。 |  |  |  |  | B
備 考

## 反応塔
作成年月日：平成 年 月 日
施工管理ポイントチェックシート（反応塔）
| 発注者／認定検査組織 |  | 施工者（元請） |  | 発注者 |  |  |  | 施工者（元請）
検 |  |  |  | 発
収 |  |  |  | 行
機器番号／法規 |  |  |  | 工事件名
工事着工日 |  | 平成 年 月 日 |  | 工事完工日 |  | 平成 年 月 日
元請会社名 |  |  |  | 元請監督者
施工会社名 |  |  |  | 施工責任者
ランク記号 |  | Ａ：発注者、元請監督者、施工責任者確認 Ｂ：元請監督者確認、施工責任者確認 Ｃ：施工責任者確認
区 分 |  | 施 工 管 理 項 目 |  |  |  | 写真記録 | ランク | 発注者 | 元請 | 施工者
事前準備 |  | ①仕様書の工事内容を確認したか。 |  |  |  |  | Ｂ
各部開放 |  | ①開放箇所は仕様書通リか。 |  |  |  |  | Ｂ
|  | ②内部状況を記録（写真）したか。 |  |  |  |  | Ｂ
|  | ③Ｍ／Ｈの開放許可を受けたか。 |  |  |  |  | Ｂ
充填物抜出し |  | ①充填物の抜出し要領（施工要領書）を確認したか。 |  |  |  |  | Ｂ
|  | ②充填物の処理方法（荷姿・運搬場所等）を確認したか。 |  |  |  |  | Ｂ
|  | ③抜出し前に充填レベル、状態を記録（写真）したか。 |  |  |  |  | Ｂ
内部部品解体 |  | ①ボトムノズルを養生したか。 |  |  |  |  | Ｂ
|  | ②解体箇所は仕様書通リか。 |  |  |  |  | Ｂ
|  | ③組立に支障をきたさない様に合マークを行ったか。 |  |  |  |  | Ｂ
|  | ④不具合があった場合、客先に報告し 記録（写真）したか。 |  |  |  |  | Ｂ
内部清掃 |  | ①１検は完了しているか。（客先殿に確認） |  |  |  |  | Ｂ
|  | ②清掃範囲、清掃方法、仕上り状態は仕様書通りか。 |  |  |  |  | Ｂ
補修 |  | ①仕様書通リ実施したか。又、範囲は正しいか。 |  |  |  |  | Ｂ
|  | ②補修後、客先殿の立会を受け 仕上がり状態を記録（写真）したか。 |  |  |  |  | Ｂ
復旧前検査 |  | ①復旧許可を受けたか。（客先殿確認） |  |  |  |  | Ｂ
内部部品復旧 |  | ①取付け状態はよいか。ガタ等はないか。 |  |  |  |  | Ｂ
|  | ②ボルト・ナット類の締付けをハンマリング等で確認したか。 |  |  |  |  | Ｂ
|  | ③復旧忘れ等はないか。 |  |  |  |  | Ｂ
充填作業 |  | ①充填前に内部に工具等の忘れ物がないか点検したか。 |  |  |  |  | Ｂ
|  | ②充填物は客先殿から支給されたものか。 |  |  |  |  | Ｂ
|  | ③充填物の充填高さ・充填量は仕様書通リか。 |  |  |  |  | Ｂ
|  | ④充填物の充填レベル確認を受け（客先殿確認）記録（写真）したか。 |  |  |  |  | Ｂ
各部復旧 |  | ①内部に工具等の忘れ物がないか点検したか。 |  |  |  |  | Ｂ
|  | ②ボトムノズルの養生を取り外したか。 |  |  |  |  | Ｂ
|  | ③シート面に傷・歪等はないか。 |  |  |  |  | Ｂ
|  | ④復旧ガスケットは仕様書通りか。 |  |  |  |  | Ｂ
|  | 又、旧品と比較を行い問題のないことを確認したか。 |  |  |  |  | Ｂ
|  | ⑤ボルトの片締めはないか！ハンマリングで確認したか。 |  |  |  |  | Ｂ
その他 |  | ①保温・保温カバーを復旧したか。 |  |  |  |  | Ｂ
|  | ②足場を解体したか。 |  |  |  |  | Ｂ
|  | ④報告書を作成し、提出したか。 |  |  |  |  | Ｂ
特記事項
備 考

## 熱交Ｕﾁｭｰﾌﾞ
作成年月日：平成 年 月 日
施工管理ポイントチェックシート（熱交換器（Ｕチューブタイプ））
| 発注者／認定検査組織 |  | 施工者（元請） |  |  | 発注者 |  |  |  | 施工者（元請）
検 |  |  |  |  | 発
収 |  |  |  |  | 行
機器番号／法規 |  |  |  |  | 工事件名
工事着工日 |  | 平成１８年 月 日 |  |  | 工事完工日 |  | 平成１８年 月 日
元請会社名 |  |  |  |  | 元請監督者
施工会社名 |  |  |  |  | 施工責任者
ランク記号 |  | Ａ：発注者、元請監督者、施工責任者確認 Ｂ：元請監督者確認、施工責任者確認 Ｃ：施工責任者確認
区 分 |  | 施 工 管 理 項 目 |  |  |  |  | 写真記録 | ランク | 発注者 | 元請 | 施工者
事前準備 |  | ①仕様書の工事内容を確認したか。 | [5 empty] | Ｂ
ノズルフランジ |  | ①開放前にマーキングを行ったか。 | [5 empty] | Ｂ
各カバー開放 |  | ②開放後、旧ガスケットを近傍に保管しているか。 | [5 empty] | Ｃ
|  | ③開放後、ｶﾞｽｹｯﾄｼｰﾄ面の養生を行ったか。（開放時の写真記録） |  |  |  |  | ○ | Ｂ
抜出し準備 |  | ①抜出し前に合いマーク又はマーキングを行ったか。 | [5 empty] | Ｂ
Ｔ／Ｂ抜出し |  | ①Ｔ／Ｂ吊上げ時、チューブの変形防止の養生を行っているか。 | [5 empty] | Ｂ
|  | ②Ｔ／Ｂを地上に降ろす際、変形、破損防止の為、養生を実施したか。（Ｔ／Ｂ仮置時写真記録） |  |  |  |  | ○ | Ｂ
清掃 |  | ①１検は完了しているか。（客先殿に確認）（開放時の写真記録） |  |  |  |  | ○ | Ｂ
|  | ②清掃範囲、清掃方法、仕上り状態は仕様書通りか。 | [5 empty] | Ｂ
補修 |  | ①補修箇所、範囲を確認したか。 | [5 empty] | Ｂ
|  | ②補修は仕様書通リ実施したか。又、補修範囲は正しいか。 | [5 empty] | Ｂ
|  | ③補修前、補修後の状態を記録したか。 |  | （補修前、補修後記録写真） |  |  | ○ | Ｂ
復旧前検査 |  | ①復旧許可を受けたか。（客先殿確認） | [5 empty] | Ｂ
Ｔ／Ｂ組込み |  | ①挿入前目視確認を行ったか。（シェル内部状況記録写真） |  |  |  |  | ○ | Ｂ
|  | ②ガスケットシート面に傷、汚れ等はないか。 | [5 empty] | Ｂ
|  | ③復旧ガスケットは仕様書通りか。又、旧品と比較を行い問題のないこと | [5 empty] | Ｂ
|  | を確認したか。（復旧用ガスケットに傷・歪み等はないか確認する） | [5 empty] | Ｂ
|  | ④シェル内部に工具等の忘れ物がないか点検したか。 | [5 empty] | Ｂ
|  | ⑤マーキングの位置はよいか。 | [5 empty] | Ｂ
テスト |  | ①テスト用仕切板の挿入箇所・板厚の確認を行ったか。 | [5 empty] | Ｂ
|  | ②テスト圧力、テスト媒体を確認したか。 | [5 empty] | Ｂ
|  | ③テスト１の立会検査を受けたか。（客先殿立会）（記録写真） |  |  |  |  | ○ | Ｂ
|  | ④テスト２の立会検査を受けたか。（客先殿立会）（記録写真） |  |  |  |  | ○ | Ｂ
|  | ⑤テスト３の立会検査を受けたか。（客先殿立会）（記録写真） |  |  |  |  | ○ | Ｂ
ノズルフランジ |  | ①C,C/C,S/Cの復旧前、目視確認を行ったか。（取付前、取付後の記録写真） |  |  |  |  | ○ | Ｂ
各カバー復旧 |  | ②ガスケットシート面に傷、汚れ等はないか。 | [5 empty] | Ｂ
|  | ③復旧ガスケットは仕様書通りか。又、旧品と比較を行い問題のないこと | [5 empty] | Ｂ
を確認したか。（復旧用ガスケットに傷・歪み等はないか確認する）
|  | ④ガスケットに塗布するシール材は指定通りか。 | [5 empty] | Ｂ
|  | ⑤ボルトに焼付け防止剤を塗布したか。 | [5 empty] | Ｂ
|  | ⑥フランジ面の隙間は均等か、片締めになっていないか。 | [5 empty] | Ｂ
その他 |  | ①保温・板金カバーを復旧したか。 | [5 empty] | Ｂ
|  | ②足場を解体したか。 | [5 empty] | Ｂ
|  | ③報告書を作成し、提出したか。 | [5 empty] | Ｂ
特記事項
備 考

## 熱交ストレート（固定）
作成年月日：平成 年 月 日
施工管理ポイントチェックシート（熱交換器（ＦＨＣ・固定管板タイプ））
| 発注者／認定検査組織 |  | 施工者（元請） |  | 発注者 |  |  |  | 施工者（元請）
検 |  |  |  | 発
収 |  |  |  | 行
機器番号／法規 |  |  |  | 工事件名
工事着工日 |  | 平成１８年 月 日 |  | 工事完工日 |  | 平成１８年 月 日
元請会社名 |  |  |  | 元請監督者
施工会社名 |  |  |  | 施工責任者
ランク記号 |  | Ａ：発注者、元請監督者、施工責任者確認 Ｂ：元請監督者確認、施工責任者確認 Ｃ：施工責任者確認
区 分 |  | 施 工 管 理 項 目 |  |  |  | 写真記録 | ランク | 発注者 | 元請 | 施工者
事前準備 |  | ①仕様書の工事内容を確認したか。 |  |  |  |  | Ｂ
ノズルフランジ |  | ①開放前にマーキングを行ったか。 |  |  |  |  | Ｂ
各カバー開放 |  | ②開放後、旧ガスケットを近傍に保管しているか。 |  |  |  |  | Ｂ
|  | ③開放後、ｶﾞｽｹｯﾄｼｰﾄ面の養生を行ったか。 |  |  |  |  | Ｂ
ＦＨＣ開放 |  | ①ＦＨＣ開放前にマーキングを行ったか。 |  |  |  |  | Ｂ
|  | ②ＦＨＣ開放後、ガスケットシート面の養生を行ったか。(開放時の写真記録） |  |  |  |  | Ｂ
|  | ③ガスケットは近傍に保管したか。 |  |  |  |  | Ｂ
抜出し準備 |  | ①抜出し前に合いマーク又はマーキングを行ったか。 |  |  |  |  | Ｂ
Ｔ／Ｂ抜出し |  | ①Ｔ／Ｂ吊上げ時、チューブの変形防止の養生を行っているか。 |  |  |  |  | Ｂ
|  | ②Ｔ／Ｂを地上に降ろす際、変形、破損防止の為、養生を実施したか。 |  |  |  |  | Ｂ
清掃 |  | ①１検は完了しているか。（客先殿に確認）(開放時の写真記録） |  |  |  |  | Ｂ
|  | ②清掃範囲、清掃方法、仕上り状態は仕様書通りか。 |  |  |  |  | Ｂ
補修 |  | ①補修箇所、範囲を確認したか。 |  |  |  |  | Ｂ
|  | ②補修は仕様書通リ実施したか。又、補修範囲は正しいか。 |  |  |  |  | Ｂ
|  | ③補修前、補修後の状態を記録したか。(補修前、補修後の記録写真） |  |  |  |  | Ｂ
復旧前検査 |  | ①復旧許可を受けたか。（客先殿確認） |  |  |  |  | Ｂ
Ｔ／Ｂ組込み |  | ①ガスケットシート面に傷、汚れ等はないか。 |  |  |  |  | Ｂ
|  | ②復旧ガスケットは仕様書通りか。又、旧品と比較を行い問題のないこと |  |  |  |  | Ｂ
を確認したか。（復旧用ガスケットに傷・歪み等はないか確認する）
|  | ③シェル内部に工具等の忘れ物がないか点検したか。 |  |  |  |  | Ｂ
|  | ④マーキングの位置はよいか。 |  |  |  |  | Ｂ
ＦＨＣ復旧 |  | ①復旧前、目視確認を行ったか。（FHC取付前、取付後の記録写真） |  |  |  |  | Ｂ
|  | ②ガスケットシート面に傷、汚れ等はないか。 |  |  |  |  | Ｂ
|  | ③復旧ガスケットは仕様書通りか。又、旧品と比較を行い問題のないこと |  |  |  |  | Ｂ
を確認したか。（復旧用ガスケットに傷・歪み等はないか確認する）
|  | ④マーキング位置はよいか。 |  |  |  |  | Ｂ
|  | ⑤ボルトの締付けトルクを確認したか。（ kgm） |  |  |  |  | Ｂ
|  | ⑥復旧用ボルト・ナットの材質、寸法はよいか。 |  |  |  |  | Ｂ
テスト |  | ①テスト用仕切板の挿入箇所・板厚の確認を行ったか。 |  |  |  |  | Ｂ
|  | ②テスト圧力、テスト媒体を確認したか。 |  |  |  |  | Ｂ
|  | ③テスト１の立会検査を受けたか。（客先殿立会）（記録写真） |  |  |  |  | Ｂ
|  | ④テスト２の立会検査を受けたか。（客先殿立会）（記録写真） |  |  |  |  | Ｂ
|  | ⑤テスト３の立会検査を受けたか。（客先殿立会）（記録写真） |  |  |  |  | Ｂ
ノズルフランジ |  | ①ｶﾊﾞｰ復旧前、目視確認を行ったか。（取付前、取付後の記録写真） |  |  |  |  | Ｂ
各カバー復旧 |  | ②ガスケットシート面に傷、汚れ等はないか。 |  |  |  |  | Ｂ
|  | ③復旧ガスケットは仕様書通りか。又、旧品と比較を行い問題のないこと |  |  |  |  | Ｂ
を確認したか。（復旧用ガスケットに傷・歪み等はないか確認する）
|  | ④ガスケットに塗布するシール材は指定通りか。 |  |  |  |  | Ｂ
|  | ⑤フランジ面の隙間は均等か、片締めになっていないか。 |  |  |  |  | Ｂ
その他 |  | ①保温・保温カバーを復旧したか。 |  |  |  |  | Ｂ
|  | ②足場を解体したか。 |  |  |  |  | Ｂ
|  | ③報告書を作成し、提出したか。 |  |  |  |  | Ｂ
備 考

## ＡＦＣ改質
作成年月日：平成 年 月 日
施工管理ポイントチェックシート（ＡＦＣ）
| 発注者／認定検査組織 |  | 施工者（元請） |  | 発注者 |  |  |  | 施工者（元請）
検 |  |  |  | 発
収 |  |  |  | 行
機器番号／法規 |  |  |  | 工事件名
工事着工日 |  | 平成１８年 月 日 |  | 工事完工日 |  | 平成１８年 月 日
元請会社名 |  |  |  | 元請監督者
施工会社名 |  |  |  | 施工責任者
ランク記号 |  | Ａ：発注者、元請監督者、施工責任者確認 Ｂ：元請監督者確認、施工責任者確認 Ｃ：施工責任者確認
区 分 |  | 施 工 管 理 項 目 |  |  |  | 写真記録 | ランク | 発注者 | 元請 | 施工者
事前準備 |  | ①仕様書の工事内容を確認したか。 |  |  |  |  | Ｂ
本体取外し |  | ①本体取外し前にヘッダーボックス固定ボルトは取外したか。 |  |  |  |  | Ｂ
|  | ②本体取外し前に、付属品の取外しを行ったか。（記録写真） |  |  |  |  | Ｂ
ヘッダーカバー |  | ①ヘッダーカバー開放前に合いマーク又はマーキングを行ったか。 |  |  |  |  | Ｂ
ショルダープラグ |  | ②ヘッダーカバー開放後、ボルト等は整理し、養生を行ったか。 |  |  |  |  | Ｂ
開放 |  | ③開放したカバーのガスケットを各カバーの近傍に保管しているか。 |  |  |  |  | Ｂ
|  | ④ヘッダーカバー開放後、ガスケットシート面の養生を行ったか。 |  |  |  |  | Ｂ
|  | ⑤開放ショルダープラグ数及び位置は仕様書通りか。 |  |  |  |  | Ｂ
|  | ⑥開放するショルダープラグのマーキングを行ったか。（記録写真） |  |  |  |  | Ｂ
|  | ⑦ショルダープラグ開放後、プラグは整理し、養生を行ったか。 |  |  |  |  | Ｂ
|  | ⑧ショルダープラグ開放後、ガスケットを近傍に保管しているか。 |  |  |  |  | Ｂ
清掃 |  | ①１検は完了しているか。（客先殿に確認）（開放時の写真記録） |  |  |  |  | Ｂ
|  | ②清掃範囲、清掃方法、仕上り状態は仕様書通りか。 |  |  |  |  | Ｂ
|  | ③エアブローを実施したか。 |  |  |  |  | Ｂ
|  | ④ショルダープラグねじ込み部の整備をしたか。 |  |  |  |  | Ｂ
補修 |  | ①補修箇所、補修範囲を確認したか。 |  |  |  |  | Ｂ
|  | ②補修は仕様書通リ実施したか。又、補修範囲は正しいか。 |  |  |  |  | Ｂ
|  | ③補修前、補修後の状態を記録したか。（補修前、補修後の記録写真） |  |  |  |  | Ｂ
復旧前検査 |  | ①復旧許可を受けたか。（客先殿確認） |  |  |  |  | Ｂ
ヘッダーカバー |  | ①ヘッダーカバー、ショルダープラグ復旧前に、内部に工具等の忘れ物が |  |  |  |  | Ｂ
ショルダープラグ |  | ないか点検をしたか。
復旧 |  | ②ガスケットシート面に傷・歪等はないか。 |  |  |  |  | Ｂ
|  | ③復旧ガスケットは仕様書通りか。又、旧品と比較を行い問題のないこと |  |  |  |  | Ｂ
を確認したか。（復旧ガスケットに傷、歪み等がないか確認する）
|  | ④ガスケットに塗布するシール材は指定通りか。 |  |  |  |  | Ｂ
|  | ⑤ボルトの片締めはないかハンマリングで確認したか。 |  |  |  |  | Ｂ
|  | ⑥ショルダープラグの締付けトルクは確認したか。（ kgm） |  |  |  |  | Ｂ
テスト |  | ①テスト用仕切板の挿入箇所・板厚の確認を行ったか。 |  |  |  |  | Ｂ
|  | ②テスト圧力、テスト媒体を確認したか。 |  |  |  |  | Ｂ
|  | ③テストの立会検査を受けたか。（客先殿立会） |  |  |  |  | Ｂ
本体取付 |  | ①本体据付け前にベース面及びライナー等の整備をしたか。 |  |  |  |  | Ｂ
|  | ②本体据付け後、ヘッダーボックス固定ボルトは取外したか。 |  |  |  |  | Ｂ
|  | ③事前に取外した、付属品等の復旧を行ったか。（復旧後の記録写真） |  |  |  |  | Ｂ
その他 |  | ①足場を解体したか。 |  |  |  |  | Ｂ
|  | ②報告書を作成し、提出したか。 |  |  |  |  | Ｂ
特記事項
備 考

## 加熱炉
作成年月日：平成 年 月 日
施工管理ポイントチェックシート（加熱炉）
| 発注者／認定検査組織 |  | 施工者（元請） |  | 発注者 |  |  |  | 施工者（元請）
検 |  |  |  | 発
収 |  |  |  | 行
機器番号／法規 |  |  |  | 工事件名
工事着工日 |  | 平成１８年 月 日 |  | 工事完工日 |  | 平成１８年 月 日
元請会社名 |  |  |  | 元請監督者
施工会社名 |  |  |  | 施工責任者
ランク記号 |  | Ａ：発注者、元請監督者、施工責任者確認 Ｂ：元請監督者確認、施工責任者確認 Ｃ：施工責任者確認
区 分 |  | 施 工 管 理 項 目 |  |  |  | 写真記録 | ランク | 発注者 | 元請 | 施工者
事前準備 |  | ①仕様書の工事内容を確認したか。 |  |  |  |  | Ｂ
各部開放 |  | ①開放箇所は仕様書通リか。 |  |  |  |  | Ｂ
|  | ②開放前に合マーク又はマーキングを行ったか。 |  |  |  |  | Ｂ
|  | ③開放後、ｶﾞｽｹｯﾄｼｰﾄ面の養生を行ったか（テープ・ベニヤ板等）。 |  |  |  |  | Ｂ
ダンパー |  | ①補修範囲は仕様書通り行なわれているか確認したか。 |  |  |  |  | Ｂ
|  | ②補修後の作動状態を確認したか（客先殿立会い） |  |  |  |  | Ｂ
点検 |  | ③補修前、補修後の状態を記録（写真）したか。 |  |  |  | ○ | Ｂ
燃焼装置 |  | ①バーナーチップの焼損はないか。 |  |  |  | ○ | Ｂ
|  | ②バーナーチップ穴の詰り、エロージョンはないか。 |  |  |  | ○ | Ｂ
|  | ③バーナーチップの向きはよいか。 |  |  |  | ○ | Ｂ
|  | ④バーナー元のストレーナーに詰りはないか。 |  |  |  | ○ | Ｂ
炉内清掃 |  | ①清掃前に１検が完了しているか確認したか。 |  |  |  |  | Ｂ
|  | ②清掃範囲、清掃方法、仕上がり具合は仕様書通りか。 |  |  |  |  | Ｂ
|  | ③清掃完了後，客先殿の検査を受けたか。 |  |  |  |  | Ｂ
各部復旧 |  | ①Ｍ／Ｈ、バーナー復旧前に内部に工具等の忘れ物がないか点検をしたか。 |  |  |  |  | Ｂ
|  | ②ガスケットシート面に傷・歪等はないか。 |  |  |  |  | Ｂ
|  | ③復旧ガスケットは仕様書通りか。又、旧品と比較を行い問題のないこと |  |  |  |  | Ｂ
を確認したか。（復旧ガスケットに傷、歪み等がないか確認する)
|  | ④マーキングの位置はよいか。 |  |  |  |  | Ｂ
|  | ⑤ガスケットに塗布するシール材は指定通りか。 |  |  |  |  | Ｂ
|  | ⑥ボルトに焼付け防止剤を塗布したか。 |  |  |  |  | Ｂ
|  | ⑦ボルトの片締めはないか。また、ハンマーリングチェックを行なったか。 |  |  |  |  | Ｂ
|  | ⑧フランジ面の隙間は均等か。 |  |  |  |  | Ｂ
|  | ⑨ボルト・ナットの材質は適正か。長さに不揃いはないか。 |  |  |  |  | Ｂ
その他 |  | ①足場を解体したか。 |  |  |  |  | Ｂ
|  | ②現場清掃を実施したか。 |  |  |  |  | Ｂ
|  | ③報告書を作成し、提出したか。 |  |  |  |  | Ｂ
特記事項
備 考

## 配管
作成年月日：平成 年 月 日
施工管理ポイントチェックシート（配管類）
| 発注者／認定検査組織 |  | 施工者（元請） |  | 発注者 |  |  |  | 施工者（元請）
検 |  |  |  | 発
収 |  |  |  | 行
工事番号 |  |  |  | 工事件名
工事着工日 |  | 平成１８年 月 日 |  | 工事完工日 |  | 平成１８年 月 日
元請会社名 |  |  |  | 元請監督者
施工会社名 |  |  |  | 施工責任者
ランク記号 |  | Ａ：発注者、元請監督者、施工責任者確認 Ｂ：元請監督者確認、施工責任者確認 Ｃ：施工責任者確認
区 分 |  | 施 工 管 理 項 目 |  |  |  | 写真記録 | ランク | 発注者 | 元請 | 施工者
事前準備 |  | ①仕様書の工事内容を確認したか。 |  |  |  |  | Ｂ
|  | ②施工要領・工法は明確になっているか。 |  |  |  |  | Ｂ
|  | ③施工部位の確認表示は完了したか。 |  |  |  |  | Ｂ
切込準備 |  | ①工事施工部位を仕様書で確認したか。 |  |  |  |  | Ｂ
|  | ②溶接手順のＷＰＳを確認したか。 |  |  |  |  | Ｂ
|  | ③使用材料及び内作品を確認したか。 |  |  |  |  | Ｂ
配管溶接 |  | ①既設配管及び取替配管内に異物等はないか。 |  |  |  |  | Ｂ
及び組立 |  | ②絶縁の完了を確認したか。 |  |  |  |  | Ｂ
|  | ③配管仕様書通りにＮＤＩを実施し、欠陥のない事を確認したか。 |  |  |  |  | Ｂ
|  | ④フランジシート面に傷・ゴミはないか。 |  |  |  |  | Ｂ
|  | ⑤ガスケット仕様は適正か。 |  |  |  |  | Ｂ
|  | ⑥フランジの片締めはないか。また、ハンマーリングチェックを行なったか。 |  |  |  |  | Ｃ
|  | ⑦バルブのハンドル向き及び流れ方向は適正か。 |  |  |  |  | Ｂ
|  | ⑧高圧ガス認定弁の認定番号を照査したか。 |  |  |  |  | Ｂ
焼鈍工事 |  | ①配管仕様書のＮＤＩ検査合格を確認したか。 |  |  |  |  | Ｂ
|  | ②配管仕様書により、焼鈍部位を確認したか。 |  |  |  |  | Ｂ
|  | ③温度・昇温速度及び保持時間を確認したか。 |  |  |  |  | Ｂ
テスト |  | ①テスト用仕切板の挿入箇所・板厚の確認を行ったか。 |  |  |  |  | Ｂ
|  | ②テスト圧力・テスト媒体を確認したか。 |  |  |  |  | Ｂ
|  | ③客先殿のテスト立会いを受け異常のない事を確認したか。 |  |  |  |  | Ｂ
|  | ⑥法規に関係するラインの耐圧・気密写真を撮ったか。 |  |  |  |  | Ｂ
仕切板復旧 |  | ①ガスケットシート面に傷はないか確認したか。 |  |  |  |  | Ｂ
|  | ②復旧ガスケットは仕様書通りか確認したか。 |  |  |  |  | Ｂ
|  | ③フランジは片締めになってないか。また、ハンマーリングチェックを行なったか。 |  |  |  |  | Ｂ
|  | ④工事及びテスト用で挿入した仕切板は全て復旧されているか確認したか。 |  |  |  |  | Ｂ
その他 |  | ①仕様書通りに塗装又は保温復旧が行なわれているか確認したか。 |  |  |  |  | Ｂ
|  | ②足場解体は完了したか。 |  |  |  |  | Ｂ
|  | ④報告書を作成し、提出したか。 |  |  |  |  | Ｂ
特記事項
備 考