## 配管組立テスト管理表
配管組立、テスト管理表
工事名称；
１、適用 現場における配管の組み立て（溶接管理は別紙）、テスト前の確認、テストの管理に適用する。
２、手順 工事開始前に工務課担当者は必要事項をチェック、記入し協力会社に渡す事。
□現場組み立て手順の説明 □社給材の指示 □テストフロー、昇圧、脱圧個所の指示
□テスト流体指示（エアｰ、窒素、水） □テスト圧力（水圧 Mpa、エアー Mpa）
（ 年 月 日）
３、確認と記録
この管理表は常に現場に持参し記録する事。又協力会社及び工務課が共用して記録とする。
協力会社担当者（監督）は各項目に自らが確認、是正記録をし提出する事。
工務課担当者は現場で随時その管理状態をチェックし、自ら記入を実施する事
組み立て順に確認した内容を記入のこと（１日毎）。 |  |  | 部は工務課が必ずチェックの事。
記入例 ○；良 △；是正後良 →同左
管 理 項 目 /配管区分
管取り付け状態
肌傷は無いか
内部清掃は良いか
水平、垂直、蛇行無いか
バルブ（CV、RO含む）の取り付け
流れ方向よいか
内部に異物無いか
ハンドル操作性よいか
フランジの締め付け
ﾎﾞﾙﾄ/ｶﾞｽｹｯﾄの材質、寸法は良いか
ﾌﾗﾝｼﾞ面の清掃良いか
片締め、緩みは無いか
焼き付け防止剤、ﾊﾟｯｷﾝﾍﾟｰｽﾄは
ﾘﾝｸﾞﾊﾟｯｷﾝの当たり出ているか
ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝの取り付け
流れ方向、軸心は良いか
セットボルト固定で取り付けたか
取り付け後、ｾｯﾄﾎﾞﾙﾄは除去したか
ﾀｲﾛｯﾄﾞﾎﾞﾙﾄは手で廻るか
ﾊﾟｲﾌﾟｼｭｰ、Uﾎﾞﾙﾄの取り付け
位置、形状、寸法よいか
管への溶接は良いか
ｽﾗｲﾄﾞｼｭーｶﾞｲﾄﾞ取り付けよいか
ﾌｨｯｸｽﾎﾟｲﾝﾄは固定されているか
Uﾎﾞﾙﾄのｸﾘｱﾗﾝｽは良いか
チェック者
テスト管の溶接作業、検査（NDI）は完了しているか | チェック月日； |  |  | チェック者；
テストの実施
水圧テスト（保持時間 hr）（テスト圧 Mpa） | テスト月日； |  |  | チェック者；
気密テスト（エアー、窒素）（テスト圧 Mpa） | テスト月日； |  |  | チェック者；
上記 記述に相違なく管理しました事を報告いたします。
（ 年 月 日） |  |  |  | （ 年 月 日）
配管組み立て、テスト管理表
記入例 ○；良 △；是正後良 →同左
管 理 項 目 /配j管区分
管取り付け状態
肌傷は無いか
内部清掃は良いか
水平、垂直、蛇行無いか
バルブ（CV、RO含む）の取り付け
流れ方向よいか
内部に異物無いか
ハンドル操作性よいか
フランジの締め付け
ﾎﾞﾙﾄ/ｶﾞｽｹｯﾄの材質、寸法は良いか
ﾌﾗﾝｼﾞ面の清掃良いか
片締め、緩みは無いか
焼き付け防止剤、ﾊﾟｯｷﾝﾍﾟｰｽﾄは
ﾘﾝｸﾞﾊﾟｯｷﾝの当たり出ているか
ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝの取り付け
流れ方向、軸心は良いか
セットボルト固定で取り付けたか
取り付け後、ｾｯﾄﾎﾞﾙﾄは除去したか
ﾀｲﾛｯﾄﾞﾎﾞﾙﾄは手で廻るか
ﾊﾟｲﾌﾟｼｭｰ、Uﾎﾞﾙﾄの取り付け
位置、形状、寸法よいか
管への溶接は良いか
ｽﾗｲﾄﾞｼｭーｶﾞｲﾄﾞ取り付けよいか
ﾌｨｯｸｽﾎﾟｲﾝﾄは固定されているか
Uﾎﾞﾙﾄのｸﾘｱﾗﾝｽは良いか
チェック者
管 理 項 目 /配管区分
管取り付け状態
肌傷は無いか
内部清掃は良いか
水平、垂直、蛇行無いか
バルブ（CV、RO含む）の取り付け
流れ方向よいか
内部に異物無いか
ハンドル操作性よいか
フランジの締め付け
ﾎﾞﾙﾄ/ｶﾞｽｹｯﾄの材質、寸法は良いか
ﾌﾗﾝｼﾞ面の清掃良いか
片締め、緩みは無いか
焼き付け防止剤、ﾊﾟｯｷﾝﾍﾟｰｽﾄは
ﾘﾝｸﾞﾊﾟｯｷﾝの当たり出ているか
ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝの取り付け
流れ方向、軸心は良いか
セットボルト固定で取り付けたか
取り付け後、ｾｯﾄﾎﾞﾙﾄは除去したか
ﾀｲﾛｯﾄﾞﾎﾞﾙﾄは手で廻るか
ﾊﾟｲﾌﾟｼｭｰ、Uﾎﾞﾙﾄの取り付け
位置、形状、寸法よいか
管への溶接は良いか
ｽﾗｲﾄﾞｼｭーｶﾞｲﾄﾞ取り付けよいか
ﾌｨｯｸｽﾎﾟｲﾝﾄは固定されているか
Uﾎﾞﾙﾄのｸﾘｱﾗﾝｽは良いか
チェック者
工務課担当者
協力会社名
殿
協力会社名、担当者
工務課