## 配管
（ ）装置 配管、雑工事 進捗管理表
（□；許可 ○；確認 △；施工 ）
《補足説明》 |  |  |  | 工事準備 |  |  |  |  | 溶接 |  | 溶接検査・NDI |  |  |  | 特殊・熱処理等 | 配管組み立て確認 |  |  |  |  | テスト |  |  | 復旧 |  |  |  | 工事完了確認 | 備 考 ・特 記 事 項
・管認定指定工事の品質管理記録は別途､指示による。
（但し進捗管理はこの表で実施する） |  |  |  | 材料確認 | ｶﾞ | 足場組 | 保温解体 | 施工方法確認 | 開先 | 溶接 | 外観 | PT | MT | RT |  | 管内清掃 | ｶﾞ | ﾎﾞ | 配管固定 | 組立全体確認 | 個別テスト | 官庁テスト | 総合テスト | 仕切板抜取り | 塗装 | 保温 | 足場解体
・大容量配管工事については、別途指示する。 |  |  |  |  | ｽ | [11 empty] | ｽｹｯﾄ | ﾙﾄ締付
（但し進捗管理はこの表で実施する） |  |  |  |  | 検
・配管組み立て確認は、管内異物無いか、流体流れ方向に沿った |  |  |  |  | ・
バルブ、チェッキ,RO､オリフィスが取り付けられているか、フランジの |  |  |  |  | 許
締め付けは十分か等確認の事。 |  |  |  |  | 可
|  |  |  | 施工者 | 製 造 | 施工者 | 施工者 | 施工者 | 施工者 | 施工者 | 施工者 | 施工者 | 施工者 | 施工者 | 工務課 | 施工者 | 施工者 | 施工者 | 施工者 | 施工者 | 製造・工務 | 製造・工務 | 製造・工務 | 施工者 | 施工者 | 施工者 | 施工者 | 工務課
整理番号 | テスト系 名称 | 工期予定 | 工 事 名 称
|  |  |  | ○ | □ | △ | △ | ○ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | △ | △ | ○